الضمان الصحي التعاوني

أولاً:	مقدمـــــة:

ثانياً:	تهيئة المناخ العام والتمهيد للتطبيق:

- ندوة يوم 19/1/1426هـ افتتحها معالي الوزير لمديري عموم ومديري الشؤون الصحية وتم استعراض المحاضرات التالية:

- الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني

- مدير عام مستشفى دلة

- مدير عام الشركة التعاونية للتأمين

- مدير عام إدارة الضمان الصحي التعاوني بالوزارة

- مستشار الإدارة الصحية

- ضعف المشاركة والحوار.

- لقاء يوم 17/2/1426هـ بديوان عام الوزارة لمديري الضمان الصحي ومساعدي مديري العموم للشؤون المالية بالمناطق:

  - الخطوات التنفيذية للبدء الفعلي.

  - تحديد مسئوليات ومهام الإدارات بالمناطق.

  - استعراض ورقتي عمل:

  - الشركة التعاونية للتأمين - شرح وثيقة التأمين الصحي.

  - شركة بوبا للتأمين الصحي -إجـراءات التأمين الصحي.

- زيارات المناطق.

ثالثاً:	تأهيل واعتماد مرافق وزارة الصحة:

| م | المنطقة/المحافظة | عدد المستشفيات | عدد المراكز الصحية | المجموع | الاعتماد |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | الرياض | 20 | 5 | 25 | √ |
|  | العاصمة المقدسة | 8 | 0 | 8 | √ |
|  | جده | 8 | 21 | 29 | × |
|  | الطائف | 8 | 19 | 27 | √ |
|  | المدينة المنورة | 9 | 8 | 17 | √ |
|  | حائل | 9 | 28 | 37 | √ |
|  | القصيم | 14 | 15 | 29 | √ |
|  | تبوك | 9 | 3 | 12 | √ |
|  | الجوف | 5 | 12 | 17 | √ |
|  | القريات | 1 | 0 | 1 | √ |
|  | المنطقة الشرقية | 11 | 2 | 13 | √ |
|  | الاحساء | 3 | 13 | 16 | √ |
|  | حفر الباطن | 1 | 0 | 1 | √ |
|  | عسير | 18 | 40 | 58 | √ |
|  | بيشة | 1 | 8 | 9 | √ |
|  | نجران | 5 | 3 | 8 | √ |
|  | الحدود الشمالية | 4 | 6 | 10 | × |
|  | الباحة | 7 | 20 | 27 | × |
|  | جازان | 13 | 5 | 18 | × |
| مجموع المعتمد |  | 122 | 162 | 284 |  |
| مجموع ما تحت الاعتماد |  | 32 | 46 | 78 |  |
| المجموع الكلي |  | 154 | 208 | 362 |  |

رابعاً:	التنظيم الإداري:

ديوان الوزارة:

مستشار الإدارة الصحية

المشرف العام على الإدارة

مدير عام إدارة

الضمان الصحي

القسم الفني

القسم القانوني

قسم المعلومات

المحاسبــة

التدريب

السكرتارية

* أطباء التأمين     * إعداد العقود      * الإحصاء	      * إعداد المطالبات    * تدريب العاملين   * النسخ

* فحص المنازعات  * الانترنت	        * متابعة التحصيل                   * أرشيف + مكتبة

* الحاسبات	        * معالجة المرتجعات                * تنظيم مواعيد

* الاستفسارات		                          * تنظم المراسلات

( صادر ، وارد)

* المتابعة

مديريات الشؤون الصحية:

مستشار الإدارة الصحية

المشرف العام على الإدارة

مدير  عام إدارة

الضمان الصحي

مدير الشؤون الصحية

بمنطقة ------------

مدير الضمان الصحي

بمنطقة --------------

القسم الفني

قسم المعلومات

المحاسبــة

السكرتارية

* أطباء التأمين	  	* الإحصاء	                                     *  إعداد المطالبات	    	             * نسخ

* الانترنت	                         * متابعة التحصيل	                    * أرشيف + مكتبة

* الحاسبات	                         * معالجة المرتجعات    	        * تنظيم مواعيد

* الاستفسارات 						        * تنظيم المراسلات

(صادر ، وارد)

* المتابعة

خامساً: موقع الإدارة على الانترنت:

www.moh.gov.sa/insurance

  - نقل المعلومات والمراسلات بين الوزارة والمناطق.

  - توعية المواطنين ونشر المعرفةً.

  - تجهيزات كل منطقة لذلك.

سادساً: التنسيق مع شركات التأمين:

- الشركة التعاونية للتأمين

- شركة بوبا للتأمين

وتم الاتفاق على الآتي:ـ

- تقوم الشركة التعاونية للتأمبين بتطبيق مشروع تجريبي(Pilot Project) في منطقة تبوك .

- زيارة منطقة تبوك بناء على رغبة الشركة التعاونية وذلك لمعرفة لإمكانيات المتوفرة على أرض الواقع لعمل التجربة الأولية.

- تقوم شركة بوبا بتطبيق مشروع تجريبي في منطقة عسير .. وجاري التنسيق لذلك.

سابعاً:	تحديد الاختصاصات:

  - شركات التأمين.

  - التأمينات الاجتماعية (إصابات العمل).

  - تأمينات رخص القيادة (إصابات المرور).

ثامناً: العقود:

  - العقد الاسترشادي الذي أعده مجلس الضمان الصحي.

  - المراجعة من قبل الإدارة القانونية بالوزارة.

  - نصوص عامة .. ونصوص خاصة.

فمثلاً المادة (95): " يجب على شركة التأمين الرد على طلب الموافقة على تحمل تكاليف العلاج خلال ستين دقيقة ، وفي حالة عدم الموافقة فيجب توضيح الأسباب كتابياً ، ويضع المجلس معايير الخدمة في هذا الشأن.

تاسعاً: التوظيــــــــف:

- أطباء التأمين.

- استشاري تأمين في المجالات المختلفة التالية:

أ- المحاسبة والمراجعة

ب- الشؤون القانونية

ج- نظم المعلومات الصحية والتأمين الصحية

- وظائف مساندة:

  - مرمز طبي

  - موظف استقبال

  - سكرتارية طبية تنفيذية

عاشراً: فريق العمل المتحرك والتدريب:

  - فريق عمل متحرك (mobile team) بديوان عام الوزارة.

  - زيارة العديد من المستشفيات الخاصة بالرياض مثل دلة والمملكة والمشاري .. الخ.

  - جمع المعلومات عن الأنظمة والإجراءات المتبعة لدورة التأمين في تلك المستشفيات.

  - عمل أدلة عمل لجميع الفئات.

  - وضع خطة تدريبية لكل فئة وبكل منطقة على شكل مجموعات.

  - وضع خطة للتطبيق العملي بالمناطق والمرافق الصحية.

  - معهد الإدارة العامة.

حادي عشر: الاستفادة من تجارب الدول:

  - الكويت

  - تونس

  - إيران

ثاني عشر:	تسعير الخدمات الصحية:

  - تصنيف مستويات الخدمة (أربعة على الأكثر)

  - أسعار الخدمات (سعر لكل خدمة / مستوى)

  - اتفاقيات العلاج المتكامل Package Deal

  - سعر لكل شخص مؤمن عليه (By Ead)

  - تحديد نسب نسب للخصومات المسموح بها عند إبرام عقود الضمان وفق لحجم التعامل مع الشركات المختلفة ووفقاً لتنوع الخدمات وتوقعات التكلفة والجدوى الاقتصادية وأسعار السوق.

  - DRG (Diagnosis Related Group).

  - CPT (Current Procedural Terminology).

  - ICD (International Classification of Diseases).

  - ICDAM (International Classification of Diseases- Australian Modified).

ثالث عشر: الربط الإليكتروني:

شركات التأمين

ديوان الوزارة

التخطيط والإشراف

- العقود

- التنسيق

- حل المنازعات

- ........الخ

مديريات الشؤون الصحية

المطالبات .. الخ

مرفق صحي (1)

مرفق صحي (2)

الموافقات ..

علاقات طبية .......

إلخ .....

رابع عشر : الصعوبات والتحديات:

  - حداثة التجربة على الوزارة وتخوف المناطق.

  - ضعف الإمكانيات والبنية التحتية لدى المرافق الصحية من حيث :

  - التقنيات الحديثة (اتصالات – حاسبات آلية).

  - قوى عاملة مدربة.

  - نظم المحاسبة والإدارة.

  - نظام سجلات طبية.

  - عدم إلمام الجهاز الفني بأنظمة ومتطلبات التأمين.

  - عدم وجود مخصصات مالية لإعداد البنية التحتية بالمرافق التي تشارك في الضمان.

  - ضعف موارد الإدارة المركزية في الوزارة من حيث المقر والقوى العاملة والتجهيزات والمخصصات المالية.

  - عدم حماس وتخوف شركات التأمين من التعاقد مع الوزارة بسبب:

  - عدم خبرة الوزارة في أعمال التأمين.

  - ضعف البنية التحتية في مرافق الوزارة خاصةً النائية.

  - قوة الوزارة في مجلس الضمان الصحي.

خامس عشر : التوصيات والمطلوب للمرحلة الحالية:

على مستوى ديوان الوزارة:

  - تدبير المقر المناسب للإدارة.

  - تخصيص الحد الأدنى من الوظائف المتخصصة في التأمين:

  - أطباء / محاسبين / مستشارين

  - تجهيز مقر الإدارة آلياً وربطه مع المناطق وشركات التأمين.

  - تخصيص ميزانية كافية لـ:

  - الاستعانة بخبرات خارجية عالية التخصص

  - عمل زيارات ميدانية

  - الندوات

  - التدريب

على مستوى المناطق:

  - مراجعة التوزيع الجغرافي للمرافق المشاركة وتعديل ما تم اعتماده فعلاً على أسس علمية واقتصادية.

  - رفع قدرات المرافق المشاركة من جميع النواحي (المعدات ـ المباني ـ القوى العاملة).

  - توظيف كفاءات فنية وإدارية من الموارد البشرية المخصصة للمنطقة.

  - عقد لقاءات مستمرة بين المسئولين بالمنطقة .. برئاسة مدير عام الشؤون الصحية ومساعديه ومديري المستشفيات والمراكز الصحية لدراسة الإجراءات ووضع الحلول والتصورات المناسبة والتواصل مع ديوان الوزارة من أجل تحقيق:

  - رضاء المستفيد من خلال جودة الأداء.

  - منع عمليات الاحتيال على التأمين.

  - المحافظة على حقوق الوزارة.

  - نشر الوعي بالضمان الصحي ومفاهيمه بين العاملين في المرافق والسكان (مواطنين ومقيمين) من خلال (إدارات الإعلام والعلاقات العامة بالمنطق) .

  - المساهمة في إعداد البنية التحتية لإدارة الضمان بالوزارة من خلال مراكز الأعمال والعلاج بالأجر بمبلغ رمزي من كل منطقة وقدره:

  - 300 ألف ريال من المديرية العامة.

  - 150 ألف ريال من المحافظات.

(بمبلغ إجمالي في حدود أربعة ملايين ريال) .. إلى أن يكون هناك إيرادات للضمان للإنفاق عليه.

- أهمية التوصية بإدخال التعليم لتخصصات الضمان الصحي في المعاهد والكليات الصحية لتخريج الكفاءات اللازمة مثل:

1- أخصائي مطالبات التأمين (Insurance Billing Specialist)

2- مرمز طبي (Medical Coder)

3- منسق حسابات المرضى (Patient account representive)

والله الموفـــــق ،،